BA\_Meeting\_11\_Traktanden

* **Was wurde beim Letzen Mal geplant?**
  + CSA Profile Connection Scan programmieren (14h) Flavio + Christian
  + TimeTableBuilder optimieren (5h) Christian.
  + PerformanceTest Durchführen (20h) Christian + Flavio
  + Dokumentation schreiben (30h) Flavio + Christian
* **Was wurde seit dem letzten Mal gemacht?**
  + CSA Profile Connection Scan Programmieren (10h) Flavio + Christian
  + CSA Profile Connection Scan Programmieren (10h) Flavio
  + Calendar-Problem mit JourneyToTripPlanConverter beheben (5h) Flavio
  + Programm mit Schweizer GTFS zum laufen bringen (4h) Flavio + Christian
  + Programm mit Schweizer GTFS zum laufen bringen (3h) Flavio
  + Einlesen von Textfiles im TimeTableBuilder programmieren (4h) Christian
  + Dokumentation umstrukturieren und schreiben(15h) Flavio
  + Dokumentation schreiben (4h) Christian
* **Was wird als nächstes gemacht?**
  + PerformanceTest Durchführen (20h) Christian + Flavio
  + Dokumentation Schreiben (30h) Christian + Flavio
  + QuadTreeOptimierung-Programmieren (20h) Christian
  + Fusswege zwischen Stationen programmieren (20h) Flavio
  + PerformanceTest Durchführen (10h) Christian + Flavio
  + Dokumentation Schreiben (15h) Christian + Flavio
* **Neue wichtige Informationen:**
  + Algorithmus ist funktionsfähig
* **Probleme**
  + Funktion mit den GTFS-Daten der Schweiz hat mehr Zeit gekostet als erwartet. Da dies der kritische Pfad war konnte der Performancetest noch nicht durchgeführt werden.
* **Fragen**
  + Wie exakt muss Programmcode bis ins Detail beschreiben werden. Oder reicht grobe Beschreibung in der Dokumentation
  + TextFiles Einlesen: Referenzen passen nicht.