## Zeitplan_FT_Soll
Zeitplan_FT_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 372
Bericht Schreiben | 109 | 6 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 32
OTP Analysieren | 10 | KW2: 10
OTP Analysiert | bar: KW2
OTP mit Schweitzer System Implementieren | 4 | KW2: 4
OTP mit Schweitzer System implementiert | bar: KW2
CSA implementieren | 135 | KW8: 10; KW9: 10; KW10: 10; KW11: 10; KW12: 10; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 10; KW16: 10; KW17: 10; KW18: 10; KW19: 10; KW20: 10; KW21: 5
Basis CSA implementiert | bar: KW21
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 45 | KW21: 5; KW22: 10; KW23: 10; KW24: 20
QuadTree-Optimierung implementieren | 22 | KW24: 10; KW25: 12
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 20 | KW25: 18; KW26: 2
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 22 | KW26: 14; KW27: 8
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW27: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW27
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 372

## Zeitplan_FT_Ist
Zeitplan_FT_Ist
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Bachelorarbeit | 32 | bar: KW2 to KW9
Bericht Schreiben | 2 | bar: KW2; KW9
OTP Analysieren | 28 | KW2: 16; KW8: 6; KW9: 6
OTP Analysiert
OTP mit Schweitzer System Implementieren | 2 | KW9: 2
OTP mit Schweitzer System implementiert | bar: KW9
CSA implementieren | 0
Basis CSA implementiert
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 0
QuadTree-Optimierung implementieren | 0
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 0
CSA optimierungen implementiert
Performancetests durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Bericht geschrieben
Zeit Total | 32

## Zeitplan_CB_Soll
Zeitplan_CB_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 372
Bericht Schreiben | 109 | 6 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 32
OTP Analysieren | 10 | KW2: 10
OTP Analysiert | bar: KW2
OTP mit Schweitzer System Implementieren | 4 | KW2: 4
OTP mit Schweitzer System implementiert | bar: KW2
CSA implementieren | 135 | KW8: 10; KW9: 10; KW10: 10; KW11: 10; KW12: 10; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 10; KW16: 10; KW17: 10; KW18: 10; KW19: 10; KW20: 10; KW21: 5
Basis CSA implementiert | bar: KW21
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 45 | KW21: 5; KW22: 10; KW23: 10; KW24: 20
QuadTree-Optimierung implementieren | 22 | KW24: 10; KW25: 12
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 20 | KW25: 18; KW26: 2
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 22 | KW26: 14; KW27: 8
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW27: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW27
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 372

## Zeitplan_CB_Ist
Zeitplan_CB_Ist
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Bachelorarbeit | 0
Bericht Schreiben | 0
OTP Analysieren | 0
OTP Analysiert
OTP mit Schweitzer System Implementieren | 0
OTP mit Schweitzer System implementiert
CSA implementieren | 0
Basis CSA implementiert
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 0
QuadTree-Optimierung implementieren | 0
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 0
CSA optimierungen implementiert
Performancetests durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Bericht geschrieben
Zeit Total | 0