## Zeitplan_CB_Soll_alt
Zeitplan_CB_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 372
Bericht Schreiben | 109 | 6 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 32
OTP Analysieren | 10 | KW2: 10
OTP Analysiert | bar: KW2
OTP mit Schweitzer System Implementieren | 4 | KW2: 4
OTP mit Schweitzer System implementiert | bar: KW2
CSA implementieren | 135 | KW8: 10; KW9: 10; KW10: 10; KW11: 10; KW12: 10; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 10; KW16: 10; KW17: 10; KW18: 10; KW19: 10; KW20: 10; KW21: 5
Basis CSA implementiert | bar: KW21
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 45 | KW21: 5; KW22: 10; KW23: 10; KW24: 20
QuadTree-Optimierung implementieren | 22 | KW24: 10; KW25: 12
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 20 | KW25: 18; KW26: 2
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 22 | KW26: 14; KW27: 8
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW27: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW27
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 372

## Zeitplan_FT_Soll_alt
Zeitplan_FT_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 372
Bericht Schreiben | 109 | 6 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 32
OTP Analysieren | 10 | KW2: 10
OTP Analysiert | bar: KW2
OTP mit Schweizer System Implementieren | 4 | KW2: 4
OTP mit Schweizer System implementiert | bar: KW2
CSA implementieren | 135 | KW8: 10; KW9: 10; KW10: 10; KW11: 10; KW12: 10; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 10; KW16: 10; KW17: 10; KW18: 10; KW19: 10; KW20: 10; KW21: 5
Basis CSA implementiert | bar: KW21
GTFS-Realtime-Feed implementieren | 45 | KW21: 5; KW22: 10; KW23: 10; KW24: 20
QuadTree-Optimierung implementieren | 22 | KW24: 10; KW25: 12
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 20 | KW25: 18; KW26: 2
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 22 | KW26: 14; KW27: 8
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW27: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW27
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 372

## Zeitplan_FT_Soll
Zeitplan_FT_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13 | 13 | 28.5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 371.5
Bericht Schreiben | 118 | KW2: 1; KW9: 1; KW11: 5; KW13: 3; KW14: 3; KW18: 6; KW24: 17; KW25: 13; KW26: 5; KW27: 32; KW28: 32
OTP Analysieren | 41 | KW2: 16; KW8: 6; KW9: 6; KW10: 6; KW11: 7
OTP Analysiert
OTP mit Schweizer System Implementieren | 3 | KW9: 2; KW10: 1
OTP mit Schweizer System implementiert | bar: KW9
CSA implementieren | 134.5 | KW11: 2; KW12: 9; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 28.5; KW16: 10; KW17: 11; KW18: 6; KW19: 12; KW20: 12; KW21: 12; KW22: 12
Basis CSA implementiert | bar: KW22
Performancetest durchführen | 24 | KW23: 14; KW24: 10
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW24: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW24
Nicht polierten Bericht geschrieben | bar: KW25
QuadTree-Optimierung implementieren | 0
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 40 | KW25: 19; KW26: 21
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 4 | KW26: 4
Ergebnisse Auswerten | 2 | KW26: 2
Performancetests durchgeführt | bar: KW26
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 371.5

## Zeitplan_CB_Soll
Zeitplan_CB_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11.5 | 10 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Bachelorarbeit | 342.5
Bericht Schreiben | 111 | KW9: 1; KW11: 5; KW18: 6; KW24: 17; KW25: 13; KW26: 5; KW27: 32; KW28: 32
OTP Analysieren | 42 | KW8: 5; KW9: 6; KW10: 6; KW11: 6; KW13: 2; KW14: 12; KW15: 5
OTP Analysiert
OTP mit Schweizer System Implementieren | 0
OTP mit Schweizer System implementiert | bar: KW9
CSA implementieren | 116.5 | KW12: 11.5; KW13: 8; KW15: 19; KW16: 12; KW17: 12; KW18: 6; KW19: 12; KW20: 12; KW21: 12; KW22: 12
Basis CSA implementiert | bar: KW22
Performancetest durchführen | 22 | KW23: 12; KW24: 10
Ergebnisse Auswerten | 5 | KW24: 5
Performancetests durchgeführt | bar: KW24
Nicht polierten Bericht geschrieben | bar: KW25
QuadTree-Optimierung implementieren | 40 | KW25: 19; KW26: 21
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 0
CSA optimierungen implementiert | bar: KW26
Performancetests durchführen | 4 | KW26: 4
Ergebnisse Auswerten | 2 | KW26: 2
Performancetests durchgeführt | bar: KW26
Bericht geschrieben | bar: KW28
Zeit Total | 342.5

## Zeitplan_FT_Ist
Zeitplan_FT_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13 | 13 | 28.5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachelorarbeit | 137.5
Bericht Schreiben | 13 | KW2: 1; KW9: 1; KW11: 5; KW13: 3; KW14: 3
OTP Analysieren | 41 | KW2: 16; KW8: 6; KW9: 6; KW10: 6; KW11: 7
OTP Analysiert
OTP mit Schweizer System Implementieren | 3 | KW9: 2; KW10: 1
OTP mit Schweizer System implementiert | bar: KW9
CSA implementieren | 80.5 | KW11: 2; KW12: 9; KW13: 10; KW14: 10; KW15: 28.5; KW16: 10; KW17: 11
Basis CSA implementiert
Performancetest durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Nicht polierten Bericht geschrieben
QuadTree-Optimierung implementieren | 0
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 0
CSA optimierungen implementiert
Performancetests durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Bericht geschrieben
Zeit Total | 137.5

## Zeitplan_CB_Ist
Zeitplan_CB_Soll
| Kalenderwoche | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28
Thema | Stunden\Stunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11.5 | 10 | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachelorarbeit | 110.5
Bericht Schreiben | 6 | KW9: 1; KW11: 5
OTP Analysieren | 42 | KW8: 5; KW9: 6; KW10: 6; KW11: 6; KW13: 2; KW14: 12; KW15: 5
OTP Analysiert
OTP mit Schweizer System Implementieren | 0
OTP mit Schweizer System implementiert | bar: KW9
CSA implementieren | 62.5 | KW12: 11.5; KW13: 8; KW15: 19; KW16: 12; KW17: 12
Basis CSA implementiert
Performancetest durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Nicht polierten Bericht geschrieben
QuadTree-Optimierung implementieren | 0
Fusswege zwischen Stationen implementieren | 0
CSA optimierungen implementiert
Performancetests durchführen | 0
Ergebnisse Auswerten | 0
Performancetests durchgeführt
Bericht geschrieben
Zeit Total | 110.5